АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2024г.                                        г. Конаково                                         №289

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ за 2023 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Конаковского муниципального округа (Н.В. Василенко).

Глава Конаковского

муниципального округа                                                                        А.М. Пляскин

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского муниципального округа

от 12.04.2024г. №289

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2023 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (далее – Перечень) (Постановления Администрации Конаковского района Тверской области «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №498 от 28.08.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ»: №774 от 14.12.2020, №21 от 24.01.2022, №666 от 15.07.2022, №693 от 19.07.2022гг.

Бюджет Конаковского района на 2023 год сформирован на основе 10 муниципальных программ:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

4) «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы;

9) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы;

10) «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2023 году, составил 2 198 628,063 тыс. рублей.

По итогам за 2023 год на реализацию программных мероприятий освоено 2 173 128, 401 тыс. рублей (98,8%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2023 году

В течении 2023 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов Администрации Конаковского муниципального округа, отделе экономики Администрации Конаковского муниципального округа.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2023 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021-2025 годы в 2023 году | 1 753 177,963 | 1 739 158,676 | 99,300 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 620 342,433 | 614 012,238 | 98,980 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 984 630,493 | 977 336,182 | 99,259 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 113 834,992 | 113 568,231 | 99,766 |
|  | Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 143,189 | 143,189 | 100,000 |
|  | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 13 846,983 | 13 846,983 | 100,000 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 20 379,873 | 20 251,853 | 99,372 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отрасли "Культура" в Конаковском районе Тверской области» на 2021-2025 годы в 2023 году | 151 297,817 | 150 213,907 | 99,284 |
|  | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 151 297,817 | 150 213,907 | 99,284 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 196 162,154 | 190 895,568 | 97,315 |
|  | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | 4 469,359 | 4 469,359 | 100,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области» | 191 692,795 | 186 426,209 | 97,253 |
| 4 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 4 908,843 | 4 907,797 | 99,979 |
|  | Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 2 282,652 | 2 281,606 | 99,954 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 2 626,191 | 2 626,191 | 100,000 |
| 5 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 3 603,007 | 3 530,200 | 97,979 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 3 603,007 | 3 530,200 | 97,979 |
| 6 | Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 12 921,950 | 12 173,619 | 94,209 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий отрасли "Молодежная политика"» | 12 921,950 | 12 173,619 | 94,209 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 34 929,488 | 34 621,210 | 99,117 |
|  | Подпрограмма 1 " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области " | 4 893,481 | 4 585,369 | 93,704 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района" | 30 036,007 | 30 035,841 | 99,999 |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение правопорядка информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском муниципальном районе Тверской области" | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 2 436,984 | 2 195,702 | 90,099 |
|  | Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Конаковском районе» | 2 436,984 | 2 195,702 | 90,099 |
| 10 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году | 39 189,857 | 35 431,722 | 90,410 |
|  | Подпрограмма 1 «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района» | 37 927,877 | 34 169,742 | 90,091 |
|  | Подпрограмма 2 "Комплексные кадастровые работы на территории Конаковского района" | 1 261,980 | 1 261,980 | 100,000 |
|  | ИТОГО: | 2 198 628,063 | 2 173 128,401 | 98,840 |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 6 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств пределах 90% - 94% от запланированного;

в) по 1 муниципальной программе в 2023 году финансирование не производилось.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2023 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2023 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 0,995 | 1 |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,009 | 2 |
| Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,062 | 6 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2021 - 2025 годы | 1,021 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,076 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,009 | 3 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 1,110 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы | 0 | 10 (неэффективна) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы | 1,106 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 1,028 | 5 |

Из таблицы 3 следует, что 9 муниципальных программ реализованы эффективно, 1 муниципальная программа – реализована неэффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2023 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) последствия пандемии новой коронавирусной инфекции;

б) проведение СВО и многочисленные санкции, введенные против РФ;

в) изменение законодательства;

г) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ на 2021-2025 годы администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района (округа) на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 – 2025 годы

в 2023 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 - 2025 (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021 – 2025 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 1 739 158,676 тыс. руб. или 99,3% от запланированных 1 752 142,463 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования» характеризуется 4 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100% от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услуги и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 100,8% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2023 году составил 614 012,236 тыс. рублей, или 99,0% от запланированных 620 077,633 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 20 показателей задач и мероприятий:

- 16 показателей исполнены на 100%;

-2 показателя исполнены чуть больше, чем на 100 %:

Показатель «Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» исполнен на 100,3%, т.к. увеличилось количество детей до 7, посещающих дошкольные учреждения.

Показатель «Количество воспитанников, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» исполнен на 100,1%, т.к. больше родителей подали заявления на предоставление места в дошкольном учреждении.

-2 показателя исполнены меньше, чем на 100%:

Показатель «Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» исполнен на 99,4%, т.к. уменьшилось количество родителей, желающих отдать ребенка до 3 лет в дошкольное учреждение.

Показатель «Средний размер субвенции в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях» исполнен на 99,9%, т.к. уменьшилась общая численность воспитанников дошкольных учреждений Конаковского муниципального округа Тверской области.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2023 году составил 977 336,182 тыс. рублей, или 99,337% от запланированных 983 859,793 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 44 показателей задач и мероприятий:

- 42 показателя исполнены на 100%.

- 1 показатель исполнен более чем на 100%:

Показатель «Средний размер субвенции в расчете на 1 обучающегося по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» исполнен 100,1% в связи с тем, что был увеличен размер субвенции.

1 показатель исполнен менее чем на 100%:

Показатель «Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании» исполнен на 98,8%, это обусловлено тем, что не все выпускники смогли на экзаменах преодолеть необходимый порог в 70 баллов.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2023 году составил 113 568,231 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 113 834,992 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 16 показателей задач и мероприятий:

- 15 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен менее чем на 100%.

Показатель «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования исполнен на 94%, так как увеличилось количество обучающихся, которые занимаются в объединениях дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2023 году составил 143,189 тыс. рублей, или 100,00% от запланированных 143,189 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 4 показателей задач и мероприятий:

- 4 показателя исполнены на 100%.

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 5 в 2023 году составил 13 846,983 тыс. рублей, или 100,00% от запланированных 13 846,983 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы, из 7 показателей задач и мероприятий:

- 3 показателя исполнены на 100%;

- 4 показателя исполнены менее, чем на 100%.

Показатель «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления» исполнен на 92,6%, т.к. из-за отсутствия финансирования не были организованы лагеря отдыха в осенние каникулы.

Показатель «Доля детей и подростков, получивших в соответствующем финансовом году услугу по обеспечению отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления в каникулярное время, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» исполнен на 93,5%, т.к.  из-за отсутствия финансирования не были организованы лагеря отдыха в осенние каникулы.

Показатель «Доля детей и подростков, получивших в соответствующем финансовом году услугу по обеспечению отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» исполнен на 93,5%, т.к.  из-за отсутствия финансирования не были организованы лагеря отдыха в осенние каникулы.

Показатель «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления» исполнен на 92,6%, т.к. из-за отсутствия финансирования не были организованы лагеря отдыха в осенние каникулы.

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2023 году составил 20 251,853 тыс. рублей, или 99,372% от запланированных 20 379,873 тыс. рублей.

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 6 показателей задач и мероприятий:

- 3 показателя исполнены на 100%.

- 1 показатель исполнен чуть больше, чем 100%.

Показатель «Доля расходов на обеспечение содержания муниципальных казенных учреждений в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 100,01%, мероприятия в денежном исполнении выросли, т.к. оплата производилась по факту произведенных расходов.

- 2 показателя исполнены меньше, чем на 100%.

Показатель «Доля расходов на обеспечение центрального аппарата исполнительных органов муниципальной власти Конаковского района в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование», исполнен на 99,5% из-за экономии по начислениям на оплату труда.

Показатель «Доля расходов на организацию и проведение Управлением образования мероприятий в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование» исполнен на 79,1%, оплата производилась по факту проведенных мероприятий.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,002;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,993;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,009.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020г. № 796 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2021-2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского района Тверской области.

Администратор программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области, подведомственные учреждения культуры.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 150 213,907 тыс. рублей, или 99,2% от запланированных 151 442,917 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры» исполнен на 100%;

б) показатель 2 «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» исполнен на 113,4%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме освоены на 99,2% в размере 150 213,907 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 39 показателей и мероприятий:

- 29 показателей исполнены на 100%;

- 9 показателей более чем на 100%;

- 1 показатель менее чем на 100%;

- 8 мероприятий выполнены менее чем на 100%;

Показатель 2   "Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры" Программы исполнен на 113,4%, увеличение произошло за счет областных средств;

Показатель 3 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников"   Задачи 1 -"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников"   исполнено на 101%, увеличение произошло за счет областных средств;

Показатель 1 Мероприятия 1.001 "Количество проведенных муниципальными бюджетными библиотеками массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.)" исполнено на 201,8%, увеличение произошло за счет мероприятий в рамках создания модельной библиотеки;

Мероприятие 1.006 "Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке" исполнено на 96,6%, за счет экономии;

Показатель 1 "Количество посещений мероприятий в культурно-досуговых учреждениях" Задачи 2 "Культурно-досуговое обслуживание" исполнен на 103,8%, увеличение произошло за счет разнообразия мероприятий и привлечения населения;

Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью"   Задачи 1 "Культурно-досуговое обслуживание" исполнен на 102,4%, увеличение произошло за счет разнообразия предоставляемых услуг и привлечения населения;

Показатель 3 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культурно-досуговых центров"   Задачи 1 "Культурно-досуговое обслуживание" исполнен на 103,1%, увеличение произошло за счет областных средств;

Мероприятие 2.001 "Культурно-досуговое обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры" Задачи 2 исполнено на 93,6%, уменьшение произошло при проведении аукциона закупок;

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий культурно-досуговых учреждений» Мероприятия 2.001 Задача 2, исполнен на 105,7%, увеличение произошло за счет разнообразия предоставляемых услуг и привлечения населения;

Мероприятие 2.005 «Материально-техническое оснащение культурно-досугового учреждения" Задачи 2 исполнено на 96,3%, уменьшение произошло за счет экономии средств, при проведении аукциона закупок;

Показатель 3 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры"   Задачи 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры " исполнен на 112,2%, увеличение произошло за счет областных средств;

Показатель 2 "Количество посещений учреждений дополнительного образования» Задачи 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры " исполнен на 99,2%, уменьшение произошло за счет снижении посещаемости детьми учреждений;

Мероприятие 3.004 "Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного бюджета» Задачи 3 исполнено на 99,4%, уменьшение произошло за счет уменьшения численности персонала и образовании вакансий;

Мероприятие 3.005 "Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" Задачи 3 исполнено на 63,1%, уменьшение произошло за счет экономии средств, при проведении аукциона закупок;

Мероприятие 3.006 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных учреждений" Задачи 3 исполнено на 99,9%, уменьшение произошло за счет уменьшения численности персонала и образовании вакансий;

Мероприятие 3.007 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета» исполнено на 99,9%, уменьшение произошло за счет уменьшения численности персонала и образовании вакансий;

Показатель 1 "Количество проведенных районных мероприятий и проектов сферы культуры "Мероприятия 4.001, исполнено на 106% увеличение произошло за счет разнообразия предоставляемых услуг и привлечения населения.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,067;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,992;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,076.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023 году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы в 2023 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 г.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021 -2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 18.12.2020 г. № 797 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021- 2025 годы».

Главный Администратор муниципальной программы - Администрация Конаковского района Тверской области, Администратор и ответственный исполнитель - Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 4907,797   тыс. рублей, или 100 % от запланированных 4908,843 тыс. рублей.

Достижение цели "Создание условий для максимального вовлечения населения Конаковского района в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва" муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2021-2025 годы» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 99,4 % от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 98,6 % от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 100 % от запланированного показателя

г) показатель 4 «Информационное обеспечение спортивных мероприятий" исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2023 году составил 2281,606   тыс. рублей, или 100 % от запланированных- 2282,652 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 8 показателей задач и мероприятий:

- 5 показателей исполнены на 100%;

- 3 показателя исполнены более чем на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы освоение бюджетных средств исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2023 году составил 2626,191 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 2626,191 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 14 показателей задач и мероприятий:

- 11 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель исполнен более чем на 100%;

- 2 показателя исполнены менее 100 %.

По результатам реализации подпрограмм 2 муниципальной программы, показатели задач и мероприятий, исполнены на 100%.

2.  Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,995;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,995.

Основным результатом деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023 году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа «Молодежь Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 24.12.2020 № 821 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Конаковского района Тверской области, администратор и ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 12173,619 тыс. рублей, или 94,2 % от запланированных 12921,950 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского района и повышение роли молодежи в жизни страны» характеризуется показателем «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограмм «Организация и проведение мероприятий отрасли «Молодежная политика»» и 2 задач:

1) Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни»;

2) Задача 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Задача 1

«Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках задачи 1 в 2023 составил 6032,244 тыс. рублей, или 95,1 % от запланированных 6340,654 тыс. рублей.

По результатам реализации Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни» муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

Задача 2

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задача 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2023 году составил 6141,375 тыс. рублей, или 93,3 % от запланированных 6581,296 тыс. рублей.

По результатам реализации Задачи 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,942;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,062.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2023 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3 Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области»

на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020г. №793 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского района Тверской области.

Администратор муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС Администрации Конаковского района Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

- Управление образования Администрации Конаковского района;

-отдел по делам ГО и ЧС Администрации Конаковского района Тверской области;

-отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 34 621,210 тыс. рублей или 99,1% от запланированных 34 929,488 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной «Повышение безопасности жизнедеятельности населения «Конаковского района» Тверской области» на 2021-2025 годы» характеризуется 1 показателем цели:

а) показатель 1 «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского района», индекс достижения значения показателя цели составляет 1,000.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области» на 2021-2025 годы» включает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма 1

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области"

Финансирование подпрограммы 1 в 2023 году по плану предусмотрено 4893,481 тыс. руб., фактически израсходовано 4585,369 тыс. руб. или 93,7%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 7 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

"Создание условий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде "

Финансирование подпрограммы 2 в 2023 году не предусмотрено.

Все мероприятия, предусмотренные к реализации в 2023 году полностью реализованы.

Подпрограмма 3

"Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений Конаковского района"

Финансирование подпрограммы в 2023 году по плану предусмотрено 30036,007 тыс. руб., фактически израсходовано 30035,841 тыс. руб.

Все мероприятия, предусмотренные к реализации в 2023 году полностью реализованы.

Подпрограмма 4

«Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

Финансирование подпрограммы в 2023 году не осуществлялось. Мероприятия по плану подпрограммы выполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Индекс достижения планового значения программы составил –   1,000.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей программы составил – 0,991.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,009.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023

году не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 18.12.2020 № 799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района Тверской области» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского района Тверской области.

Администратор, ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «ОЕЗ».

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района».

Показателями, характеризующими достижение цели в 2023 году, являются:

- «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде». Данный показатель в 2023 году не предусмотрен;

- «Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе Тверской области в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 190 895,568 тыс. рублей, или 97,3% от запланированных 196 162,154 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Транспортное обслуживание

населения Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2023г. составил 4 469,359 тыс. рублей или 100% от запланированных 4 469,359 тыс. рублей.

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом» и показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам работы автомобильного транспорта в отчетном периоде» Задачи 1 «Развитие автомобильного транспорта на территории Конаковского района Тверской области» не выполнен в связи с тем, что с 01 января 2022 года полномочия органов местного самоуправления  муниципальных образований Тверской области: Конаковский муниципальный район, городское поселение город Конаково Конаковского района (далее - город Конаково), городское поселение поселок Редкино Конаковского района (далее - поселок Редкино) по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перераспределены на органы государственной власти Тверской области согласно Закона Тверской области от 23 июля 2021 г. N 47-ЗО "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области Конаковский муниципальный район, отдельных городских поселений Конаковского района и органами государственной власти Тверской области" .

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных на регулярных маршрутах внутреннего водного транспорта в отчетном периоде» Задачи 2 «Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского района Тверской области» выполнен на 83%. Фактическое количество перевезенных пассажиров меньше запланированного количества.

Подпрограмма 2

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования Конаковского района Тверской области»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2023 году составил 186 426,209 тыс. рублей или 97,3 % от запланированных 191 692,795 тыс. рублей

По результатам реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы, из 24 показателей задач и мероприятий:

- 14 показателей исполнены на 100%;

- 3 показателя исполнены менее чем на 100%

Показатель 1 Мероприятия 2.002. Задачи 2 «Уровень освоения бюджетных средств» выполнен на 99,6%. Оплата работ осуществлялась по фактическому исполнению.

Показатель 1 Задачи 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» исполнен на 98,5%. Оплата работ осуществлялась по фактическому исполнению.

Показатель 4 Задачи 3 «Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети» исполнен на 96,9%. Оплата работ осуществлялась по фактическому исполнению.

- 3 показателя исполнены более чем на 100%

Показатель 3 Задачи 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» исполнен на 200%. Увеличена фактическая площадь отремонтированной территории.

Показатель 5 Задачи 3 «Количество поселений, принявших участие в капитальном ремонте и ремонте улично - дорожной сети» исполнен на 140%. Увеличено количество участников.

Показатель 6 Задачи 3 «Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети» исполнен на 117,4%. Увеличена фактическая площадь отремонтированной участков дорог.

Показатели мероприятий 3.007 и 3.008 не достигнуты в связи с отсутствием претендентов на исполнение контракта.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализации муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,973;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,028.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2023году, не выявлено.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района»

на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 16.12.2020 № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального района Тверской области.

Администратор муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) Служба протокола Администрации Конаковского района Тверской области,

б) МКУ ЦМП «Иволга»,

в) Отдел молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Тверской области,

г) МКУ ОАО.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 3 530,200 тыс. рублей, или 97,979 % от запланированных 3 603,007 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Развитие государственного управления и повышение качества взаимодействия с институтами гражданского общества в Конаковском районе Тверской области»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального района Тверской области».

Показатели, характеризующий достижение цели 1:

- Показатель 1 «Количество общественных объединений, получивших субсидию из бюджета Конаковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- Показатель 2 «Количество граждан награжденных знаком «Почетный гражданин Конаковского района»» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель «Количество редакций районных газет, которым предоставлена субсидия на финансирование расходов, связанных с их уставной деятельностью» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2022 году составил 3 530,200 тыс. рублей, или 97,979 % от запланированных 3 603,007 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2023 год осуществляется посредством решения двух задач:

- «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район» Тверской области»;

- «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 12 показателей задач и мероприятий:

– 10 показателей исполнены на 100%;

– показатель «Общий годовой тираж (4 A3) районных газет, редакциям которых представлена субсидия на поддержку», исполнен на 186,59% от запланированного показателя в связи со значительным увеличением тиража газеты «Заря» в период с мая по сентябрь 2023 года в связи с высоким спросом у индивидуальных предпринимателей;

– показатель «Количество выпусков СМИ в течение года» исполнен на 101,96% от запланированного показателя в связи с необходимостью публикации официальных документов Думы Конаковского муниципального округа.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,97979;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0206.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2023 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020г. №790 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального района Тверской области.

Администратор муниципальной программы – отдел экономики Администрации Конаковского района Тверской области.

Исполнителем муниципальной программы является отдел экономики Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 0,000 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию двух целей:

- «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области»;

- «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100%.

б) показатель 2 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 104,6% от запланированного показателя.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

Задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества».

Решению задачи 1 в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- 07.04.2023г. состоялось 1 заседание Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района, в котором приняли участие 40 человек;

- 21.06.2023г. в рамках заседания Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района представители государственного бюджетного учреждения Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» и Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области провели обучающий семинар для субъектов малого и среднего, в котором приняли участие 10 человек;

- 16.11.2023г. в рамках заседания Совета во вопросы малого и среднего предпринимательства при Администрации Конаковского района представители ГК «Прима» провели обучающий семинар для субъектов малого и среднего, в котором приняли участие 7 человек;

- на протяжении всего года оказывалась информационная и консультационная поддержка по вопросам предпринимательской деятельности.

Задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».

Решению задачи 2 в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- в целях оказания информационной поддержки, в течении всего года информационные материалы размещались в группе «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «ВКонтакте»;

-  актуализирована информация на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области в разделе «Малый бизнес».

Задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».

В 2023 году в целях оказания финансовой поддержки предпринимателям планировалось предоставить грант в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела.

В результате конкурсного отбора субъектов предпринимательства и соискателей на получение гранта в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела, заявки не поступили.

Задача 4 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Все мероприятия Задачи 4 реализованы в полном объеме.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 0,000 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,023;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована неэффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- последствия пандемия нового вируса COVID-19, санкции и СВО оказали значительное влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021-2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020 № 791 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района» на 2021 - 2025 годы».

Главный администратор: Администрация Конаковского района Тверской области.

Администратор муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Организация единого заказчика».

Исполнители муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Организация единого заказчика», Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих целей:

Цель 1. Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского района, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития.

Показателями, характеризующими достижение Цели 1 в 2023 году, являются:

Показатель 3. – «Количество модернизированных объектов Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

Показатель 4. – «Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%;

Показатель 5. – «Уровень собираемости платежей за поставленную тепловую энергию» составил в отчетном периоде – 100%;

Цель 2. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости в Конаковском районе.

Показателями, характеризующими достижение Цели 2 в 2023 году, являются:

Показатель 1. – «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах». Данный показатель исполнен на 100%;

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 35 431,722 тыс. рублей, или 90,4 % от запланированных 39 189,857 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского района»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2023г. составил 34 169,742 рублей или 90,1 % от запланированных 37 927,877 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате конкурентных процедур по муниципальным контрактам, а также по результатам выполнения работ.

Все показатели выполнены на 100 %.

Подпрограмма 2

«Комплексные кадастровые работы на территории Конаковского района»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2023 году составил 1 261,980 рублей или 100 % от запланированных 1 261,980 рублей

Все показатели исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,904;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,106.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетные средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2023 году, не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе»

на 2021 - 2025 годы в 2023 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021 - 2025 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 16.12.2020 г.  № 792.

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального района Тверской области.

Администратор муниципальной программы – отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области.

Исполнителем муниципальной программы является отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 2195,702 тыс. рублей, или 90,1% от запланированных 2436,984 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке» характеризуется показателями:

1) «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения». Степень загрузки номеров в 2023г. составила 42%. Показатель выполнен на 100%.

2) «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области». Показатель выполнен на 100%.

В 2023 году на территории Конаковского муниципального округа зарегистрировано ООО «Волга-17», основным видом деятельности которого является «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Данная организация включена в реестр инвестиционных проектов Тверской области.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы - «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы в 2023г. составил 2195,702 тыс. рублей, или 90,1% от запланированных 2436,984 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы, показатель задачи 1 «Количество мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 86%.

В 2023 г. реализованы следующие мероприятия:

- проведен муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»;

- проведен круглый стол с участниками туристского сообщества;

- выпущена брошюра по фестивалю «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»;

- проведен конкурс «Туристический сувенир Конаковского района»;

- выпущена сувенирная продукция;

- формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района» с размещением на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области.

Мероприятие «Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району» в 2023 г. не реализовано.  16 октября 2023 г. объявлен конкурс на "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району», ни одной заявки не поступило, конкурс не состоялся.

Показатель задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района» исполнен на 60%.

В 2023 г. реализованы следующие мероприятия:

- продолжилась работа по ведению и наполнению сайта «Верещагин СЫРFEST». В 2023 году произошла смена доменного имени сайта. Покупка нового доменного имени значительно ниже, чем продление доменного имени.

- проведена презентация Конаковского муниципального округа на Выставке «Россия», проводимой на ВДНХ;

- проведена презентация Конаковского муниципального округа в парке «Зарядье. Были представлены объекты турпоказа Конаковского муниципального округа (туроператор «ГоуТравел Конаково») и объект агротуризма (ИП Игнаткина А.Ю.);

- оказывалось содействие при проведении добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Конаковском округе. В 2023 году прошли переаттестацию, и первичную аттестацию 14 экскурсоводов.

- формируются и ведутся реестры объектов сферы HoReCa и объектов туристского показа Конаковского муниципального округа.

Мероприятие "Проведение информационных туров для прессы и туроператоров" Администрацией Конаковского муниципального округа не проводилось, в связи с тем, что планируемый инфотур для круизных компаний был организован Министерством туризма Тверской области.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,901;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,110.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2023году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы не выявлено.